## 季度检查情况汇总
2014年大学生实践创新训练计划项目季度检查情况汇总表
学 院（盖章）：
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 主持人 | 指导教师 | 项目实施情况（研究进度，阶段成果、经费使用等） | 检查结论 | 备注
1 | 2014XJDC006 | 审计与司法衔接反腐败治理模式研究 | 于昕平 | 齐兴利、王艳丽 | 按计划进行，已完成一份调查报告，一份调查问卷，已使用经费155元 | 材料齐全 | 良好
2 | 201411287001Z | 中国高校书院制改革背景下学生组织的架构及其功能探索——一南京审计学院为例 | 王笑媛，陈睿 | 陈晓斌，周方舒 | 完成调查报告一篇，论文两篇，有效调查问卷650份，访谈记录50份，会议记录10份，宣传册样本一份，已使用经费800元 | 材料齐全 | 良好
3 | 201411287027Y | 个体网店征税可行性研究 | 李婧祎，陈学艳 | 施平，陈祖华 | 形成访谈提问稿基础部策划，已使用经费160元 | 材料齐全 | 良好
4 | 2014XJDC003 | 我国企业人力资源内部审计——基于南京和苏州两家企业调研 | 黄薇 | 王士红 | 完成两篇论文，一份纸质问卷已使用经费1700元 | 材料齐全 | 良好
5 | 201411287002Z | 环境审计对化工行业升级影响的实证研究——以南京地区化工产业园区为例 | 邵钰贤，张丹蕾 | 马志娟，马德林 | 已完成采访大纲和调研记录，已使用经费760元 | 材料齐全 | 良好
6 | 201411287019Z | 书院制模式下大学生综合素质培养的研究——以国内部分高校为例 | 董琪，李智凯 | 李想，方阳娥 | 形成调查问卷，已使用经费9710元 | 材料齐全 | 良好
7 | 2014XJDC004 | 关于盲人出行设施保障维护情况调查研究 | 邵丽玮，郭梦玉 | 董必荣 | 按计划进行，形成调查问卷结果分析表及下一步计划，已使用经费167元 | 材料齐全 | 良好
8 | 201411287046X | 关于农村居民定期体检问题及改进方案——基于对江苏省南通市和河南省驻马店市的调查与分析 | 朱慧谱，陈袁媛 | 许汉友，郭胜 | 形成一篇文章及调查问卷 | 材料一份 | 合格
9 | 201411287026Y | 出租车行业的运营模式及发展战略研究——基于打车软件的调研分析 | 宋文婷，曹艺凡 | 陈平 | 完成调查问卷207份，形成调查报告，已使用经费920.2元 | 材料齐全 | 良好
10 | 2014XJDC005 | 宜兴紫砂壶养壶文化研究——养壶者养心 | 任坤，陈芬芬 | 韩希明，鄢咏红 | 按计划进行，已完成资料查询和问卷调查，已使用经费270元 | 材料齐全 | 良好
11 | 201411287043X | 公共体育娱乐视角下探究大型体育赛事后场馆的品牌构建——以青奥体育公园为例 | 花艺琳，周芸 | 马德林，周英 | 按计划进行，已完成人员分工和搜集相关资料，已使用经费18元 | 材料齐全 | 良好
12 | 2014XJDC001 | 社团活动与毕业生竞争力——基于南京高校学生社团组织成员毕业流向的研究 | 陈昕昕 | 陈平 | 按计划进行，已完成一份调研报告，已使用经费431元 | 材料齐全 | 良好
13 | 201411287045X | 后“铁饭碗”时代：大学生“公考”及就业取向的变化研究 | 尤婷婷 | 孙文远，黄培 | 按计划进行，已完成一份问卷和数据收集、整理，已使用经费900元 | 材料一份 | 合格
14 | 201311287044X | 城镇化进程中农村征地补偿问题及其审计对策研究——以南京浦口地区为例 | 薛婷婷，刘沛 | 许莉，马志娟 | 项目按计划进行，成员研究思路清晰，团结合作，态度认真，预期效果良好 | 材料齐全 | 良好
15 | 2013XJDC065 | 大学生“技能交换”调查——以南京审计学院为例 | 郭颖，王宝成 | 施平 | 项目设计合理，时间安排恰当，预期成果符合要求 | 材料齐全 | 良好
16 | 2013XJDC067 | 新旅游法下中小型旅行社生存应对措施的研究——基于华东地区旅游机构的调研 | 庄忻培，吴臻琦 | 路国平 | 项目具有一定可行性，同意 | 材料齐全 | 良好
17 | 201411287025Y | 农村金融制度创新对中小型农业企业的影响--基于苏北地区的调查研究 | 张文艳，朱泳劼 | 董必荣 | 项目研究已启动，但进度缓慢，后期要加快研究进度 | 材料齐全 | 良好
18 | 201411287024Y | 大学生实践创新项目平台的创建的研究--以南京审计学院为例 | 郑茜、孙丝雨 | 胡亚梅、陈镭 | 项目设计合理，时间安排恰当，预期成果符合要求 | 材料齐全 | 良好
19 | 2013X5DC063 | 大学生个人理财现状分析与规划-以在江苏就读的大学生为例 | 苗月月，赵霞 | 路国平 | 按计划进行，已完成一份调查问卷，一份书面报告 | 两份季度检查报告，缺指导老师签字 | 不合格
20 | 2013XJDC069 | 乡村图书馆日常管理问题及其解决措施的调查——以“立人”图书馆分馆浙江台州三门馆为例 | 周心喆 | 周方舒，张燕 | 按计划进行，已完成一份调查报告和照片 | 两份季度检查报告，一份任务书，一份开题报告 | 合格
21 | 201411287003Z | 关于江苏省地方政府购买涉老服务的研究-以苏南地区为例 | 张天昕，马睿捷 | 孙国锋，季祝平 | 进度提前，已完成两篇文章 | 两份季度检查报告，一份开题报告一份项目任务书 | 合格
22 | 201311287047X | 非医学专业大学生急救知识调查研究-以南京地区为例 | 吴廷清 | 刘瑞翔 | 按计划进行，已完成会议记录一份，问卷一份，宣传手册一份，论文两份 | 两分季度检查报告，缺指导老师签字 | 不合格
说明：1.项目编号最后一位字母Z代表国家级，Y代表省级一般项目，X代表省级指导项目，XJDC代表校级项目。
| 2.检查结论。国家级省级项目：通过、限期整改、不合格；校级项目：优秀、良好、中等、合格及不合格。 |  |  | 201411287001